ASS.8

Wykonawcy programu:
Jakub Ciałkowski
Łukasz Pijarczyk
Przemysław Sendek
Tomasz Wójcik
Paweł Zembrzuski

Program ASS.8 (Another Sharing System.8) jest programem ułatwiającym współdzielenie plików
między użytkownikami programu.

System składa się z trzech części:
• klienta – programu instalowanego na komputerze użytkownika. Program ten ma za zadanie
ułatwiać organizację plików, określanie ich praw dostępu dla innych użytkowników systemu
oraz wyszukiwanie innych użytkowników systemu.

• serwera – na którym przechowywane są informacje o użytkownikach i ich plikach

• serwisu WWW – strony na której dany użytkownik systemu może się zalogować, dzięki
czemu uzyskuje dostęp do swojego profilu widocznego dla innych użytkowników. Osoba
niezalogowana może przeglądać profile zarejestrowanych użytkowników i ma dostęp do
plików oznaczonych jako publiczne.

Pliki mają trzy poziomy dostępności dla użytkowników:

• publiczny – każdy użytkownik systemu oraz osoba niezarejestrowana ma dostęp do pliku
• prywatny – dostęp do pliku mają tylko przyjaciele danego użytkownika
• osobisty – dostęp do pliku ma tylko jego właściciel

Składowe systemu zostaną wykonane w następujących technologiach:

• klient – C++ oraz C#
• server – C++ oraz C#
• baza danych – MySQL
• serwis WWW django

Ze względu na dobrą znajomość i niezawodność powyższych technologi uznaliśmy, iż idealnie będą nadawać się naszych celów.

Poniżej przedstawiony jest diagram przypadków użycia oraz diagram klas.

## Terminarz całego projektu wykonany za pomocą MS Project 2007:
Data rozpoczęcia projektu: Poniedziałek, 09-03-23
Data zakończenia projektu: Piątek, 09-06-05

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozp.	Zak.	Nazwy_zasobów
Wykonanie I fazy projektu	6 dn	Pon, 09-03-23	Sob, 09-03-28
Zarządzanie I fazą projektu	6 dn	Pon, 09-03-23	Sob, 09-03-28	Przemysław Sendek
Stworzenie pierwszego projektu UML	4 dn	Pon, 09-03-23	Czw, 09-03-26	Tomasz Wójcik;Łukasz Pijarczyk
Stworzenie harmonogramu zadań	2 dn	Śro, 09-03-25	Czw, 09-03-26	Przemysław Sendek
Stworzenie szkicu projektu	2 dn	Czw, 09-03-26	Pią, 09-03-27	Przemysław Sendek;Tomasz Wójcik
Kontrola jakości szkicu projektu	1 dzień	Pią, 09-03-27	Pią, 09-03-27	Jakub Ciałkowski
Kontrola jakości pierwszej wersji UML	1 dzień	Czw, 09-03-26	Czw, 09-03-26	Przemysław Sendek;Paweł Zembrzuski
Obsługa SVN/GIT	6 dn	Pon, 09-03-23	Sob, 09-03-28	Paweł Zembrzuski

Wykonanie II fazy projektu	41 dn	Nie, 09-03-29	Pią, 09-05-08
Zarządzanie II fazą projektu	41 dn	Nie, 09-03-29	Pią, 09-05-08	Przemysław Sendek
Stworzenie ostatecznej wersji projektu UML	9 dn	Pon, 09-03-30	Wto, 09-04-07	Tomasz Wójcik;Łukasz Pijarczyk
Kontrola jakości UML	9 dn	Nie, 09-03-29	Pon, 09-04-06	Paweł Zembrzuski;Przemysław Sendek
Utworzenie bazy dancyh	16 dn	Pon, 09-03-30	Wto, 09-04-14	Jakub Ciałkowski
Tworzenie strony logowania	11 dn	Wto, 09-03-31	Pią, 09-04-10	Tomasz Wójcik
Implementacja prototypu programu	22 dn	Pią, 09-04-10	Pią, 09-05-01	Paweł Zembrzuski;Jakub Ciałkowski;Łukasz Pijarczyk
Testowanie prototypu	7 dn	Pią, 09-05-01	Czw, 09-05-07	Przemysław Sendek;Łukasz Pijarczyk;Tomasz Wójcik
Korekcja błędów w prototypie	6 dn	Sob, 09-05-02	Czw, 09-05-07	Paweł Zembrzuski
Stworzenie dokumentacji prototypu	30 dn	Śro, 09-04-08	Czw, 09-05-07	Przemysław Sendek;Tomasz Wójcik
Kontrola jakości dokumentacji prototypu	28 dn	Pią, 09-04-10	Czw, 09-05-07	Paweł Zembrzuski;Łukasz Pijarczyk
Kontrola jakości kodu prototypu	37 dn	Wto, 09-03-31	Śro, 09-05-06	Łukasz Pijarczyk;Przemysław Sendek
Prezentacja prototypu	1 dzień	Pią, 09-05-08	Pią, 09-05-08	Jakub Ciałkowski;Łukasz Pijarczyk;Paweł Zembrzuski;Przemysław Sendek;Tomasz Wójcik
Obsługa SVN/GIT	41 dn	Nie, 09-03-29	Pią, 09-05-08	Przemysław Sendek;Paweł Zembrzuski

Wykonanie III fazy projektu	75 dn	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05
Zarządzanie III fazą projektu	75 dn	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05	Przemysław Sendek
Implementacja finalnej wersji programu	24,88 dn	Sob, 09-05-09	Wto, 09-06-02	Paweł Zembrzuski;Łukasz Pijarczyk;Przemysław Sendek
Testy wersji finalnej	4 dn	Pon, 09-06-01	Czw, 09-06-04	Przemysław Sendek;Łukasz Pijarczyk
Korekcja błędów wersji finalnej	2 dn	Pon, 09-06-01	Wto, 09-06-02	Paweł Zembrzuski;Jakub Ciałkowski
Kontrola jakości kodu wersji finalnej	25 dn	Pon, 09-05-11	Czw, 09-06-04	Tomasz Wójcik;Przemysław Sendek
Przygotowanie prezentacji końcowej produktu	3 dn	Wto, 09-06-02	Czw, 09-06-04	Przemysław Sendek
Stworzenie ostatecznej wersji dokumentcji	19 dn	Nie, 09-05-17	Czw, 09-06-04	Tomasz Wójcik;Paweł Zembrzuski
Obsługa SVN/GIT	28 dn	Sob, 09-05-09	Pią, 09-06-05	Paweł Zembrzuski;Przemysław Sendek
Kontrola jakości ostatecznej wersji dokumentacji	12 dn	Nie, 09-05-24	Czw, 09-06-04	Jakub Ciałkowski;Łukasz Pijarczyk
Kontrola jakości pełnego produktu	1 dzień	Czw, 09-06-04	Czw, 09-06-04	Przemysław Sendek;Tomasz Wójcik
Prezentacja końcowa	1 dzień	Pią, 09-06-05	Pią, 09-06-05	Jakub Ciałkowski;Łukasz Pijarczyk;Paweł Zembrzuski;Przemysław Sendek;Tomasz Wójcik

## Zasoby, czyli osoby tworzące program i przypisane im role:
Grupa zasobów	Nazwa zasobu
Programista, Bazodanowiec, Kontrola jakości	Jakub Ciałkowski
Drugi projektant, Programista, Kontrola jakości, Tester	Łukasz Pijarczyk
Główny programista, Kontrola jakości, Obsługa SVN	Paweł Zembrzuski
Menadżer, Kontrola Jakości, Obsługa SVN, Tester, Programista, Projektant prezentacji końcowej, Twórca dokumentacji	Przemysław Sendek
Główny Projektant, Programista, Kontrola jakości, Twórca dokumentacji, Tester	Tomasz Wójcik

Role:
Menadżer - osoba zarządzająca projektem i zasobami ludzkimi.
Główny programista - Przyjmuje zlecenia od menadżera i zarządza zespołem programistów, w którego skład sam wchodzi.
Programista - Wykonuje zadane mu zlecenia i implementuje system ASS.8
Główny projektant - Osoba odpowiedzialna za projekt UML, ma pod sobą drugiego projektanta
Drugi projektant - Pracuje wraz z głównym projektantem nad projektem UML.
Kontrola jakości - Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości mają za zadanie dbać o jak najwyższą jakość produktu i jego poszczególnych elementów.
Bazodanowiec - Osoba odpowiedzialna za stworzenie i opiekę nad bazą danych.
Obsługa SVN - Osoby odpowiedzialne za obsługę SVN mają za zadanie zapewnienie zespołowi stałego dostępu do SVN/GIT i dbanie o awaryjne backupy plików.
Twórca dokumentacji - Osoby pełniące tą rolę są odpowiedzialne za stworzenie dokumentacji projektu.
Tester - Testerzy sprawdzają funkcjonalność jak i błędy na poszczególnych etapach projektu.
Projektant prezentacji końcowej - Osoba odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji końcowej produktu.

## Role i czas ich wykonania:

Zasoby i przydziały	Rozp.	Zak.
Jakub Ciałkowski	Pią, 09-03-27	Pią, 09-06-05
Kontrola jakości szkicu projektu	Pią, 09-03-27	Pią, 09-03-27
Utworzenie bazy dancyh	Pon, 09-03-30	Wto, 09-04-14
Implementacja prototypu programu	Pią, 09-04-10	Pią, 09-05-01
Prezentacja prototypu	Pią, 09-05-08	Pią, 09-05-08
Korekcja błędów wersji finalnej	Pon, 09-06-01	Wto, 09-06-02
Kontrola jakości ostatecznej wersji dokumentacji	Nie, 09-05-24	Czw, 09-06-04
Prezentacja końcowa	Pią, 09-06-05	Pią, 09-06-05
Łukasz Pijarczyk	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05
Stworzenie pierwszego projektu UML	Pon, 09-03-23	Czw, 09-03-26
Stworzenie ostatecznej wersji projektu UML	Pon, 09-03-30	Wto, 09-04-07
Implementacja prototypu programu	Pią, 09-04-10	Pią, 09-05-01
Testowanie prototypu	Pią, 09-05-01	Czw, 09-05-07
Kontrola jakości dokumentacji prototypu	Pią, 09-04-10	Czw, 09-05-07
Kontrola jakości kodu prototypu	Wto, 09-03-31	Śro, 09-05-06
Prezentacja prototypu	Pią, 09-05-08	Pią, 09-05-08
Implementacja finalnej wersji programu	Sob, 09-05-09	Wto, 09-06-02
Testy wersji finalnej	Pon, 09-06-01	Czw, 09-06-04
Kontrola jakości ostatecznej wersji dokumentacji	Nie, 09-05-24	Czw, 09-06-04
Prezentacja końcowa	Pią, 09-06-05	Pią, 09-06-05
Paweł Zembrzuski	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05
Kontrola jakości pierwszej wersji UML	Czw, 09-03-26	Czw, 09-03-26
Obsługa SVN/GIT	Pon, 09-03-23	Sob, 09-03-28
Kontrola jakości UML	Nie, 09-03-29	Pon, 09-04-06
Implementacja prototypu programu	Pią, 09-04-10	Pią, 09-05-01
Korekcja błędów w prototypie	Sob, 09-05-02	Czw, 09-05-07
Kontrola jakości dokumentacji prototypu	Pią, 09-04-10	Czw, 09-05-07
Prezentacja prototypu	Pią, 09-05-08	Pią, 09-05-08
Obsługa SVN/GIT	Nie, 09-03-29	Pią, 09-05-08
Implementacja finalnej wersji programu	Sob, 09-05-09	Wto, 09-06-02
Korekcja błędów wersji finalnej	Pon, 09-06-01	Wto, 09-06-02
Stworzenie ostatecznej wersji dokumentcji	Nie, 09-05-17	Czw, 09-06-04
Obsługa SVN/GIT	Sob, 09-05-09	Pią, 09-06-05
Prezentacja końcowa	Pią, 09-06-05	Pią, 09-06-05
Przemysław Sendek	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05
Zarządzanie I fazą projektu	Pon, 09-03-23	Sob, 09-03-28
Stworzenie harmonogramu zadań	Śro, 09-03-25	Czw, 09-03-26
Stworzenie szkicu projektu	Czw, 09-03-26	Pią, 09-03-27
Kontrola jakości pierwszej wersji UML	Czw, 09-03-26	Czw, 09-03-26
Zarządzanie II fazą projektu	Nie, 09-03-29	Pią, 09-05-08
Kontrola jakości UML	Nie, 09-03-29	Pon, 09-04-06
Testowanie prototypu	Pią, 09-05-01	Czw, 09-05-07
Stworzenie dokumentacji prototypu	Śro, 09-04-08	Czw, 09-05-07
Kontrola jakości kodu prototypu	Wto, 09-03-31	Śro, 09-05-06
Prezentacja prototypu	Pią, 09-05-08	Pią, 09-05-08
Obsługa SVN/GIT	Nie, 09-03-29	Pią, 09-05-08
Zarządzanie III fazą projektu	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05
Implementacja finalnej wersji programu	Sob, 09-05-09	Wto, 09-06-02
Testy wersji finalnej	Pon, 09-06-01	Czw, 09-06-04
Kontrola jakości kodu wersji finalnej	Pon, 09-05-11	Czw, 09-06-04
Przygotowanie prezentacji końcowej produktu	Wto, 09-06-02	Czw, 09-06-04
Obsługa SVN/GIT	Sob, 09-05-09	Pią, 09-06-05
Kontrola jakości pełnego produktu	Czw, 09-06-04	Czw, 09-06-04
Prezentacja końcowa	Pią, 09-06-05	Pią, 09-06-05
Tomasz Wójcik	Pon, 09-03-23	Pią, 09-06-05
Stworzenie pierwszego projektu UML	Pon, 09-03-23	Czw, 09-03-26
Stworzenie szkicu projektu	Czw, 09-03-26	Pią, 09-03-27
Stworzenie ostatecznej wersji projektu UML	Pon, 09-03-30	Wto, 09-04-07
Tworzenie strony logowania	Wto, 09-03-31	Pią, 09-04-10
Testowanie prototypu	Pią, 09-05-01	Czw, 09-05-07
Stworzenie dokumentacji prototypu	Śro, 09-04-08	Czw, 09-05-07
Prezentacja prototypu	Pią, 09-05-08	Pią, 09-05-08
Kontrola jakości kodu wersji finalnej	Pon, 09-05-11	Czw, 09-06-04
Stworzenie ostatecznej wersji dokumentcji	Nie, 09-05-17	Czw, 09-06-04
Kontrola jakości pełnego produktu	Czw, 09-06-04	Czw, 09-06-04
Prezentacja końcowa	Pią, 09-06-05	Pią, 09-06-05